## 说明
计划说明
按照工作量，将任务划分为大的模块和小的功能。大的模块做月计划，小的功能做周计划
计划制定中，尽量做到认真踏实严谨；计划定好之后，尽量做到不延期，无疏漏，无瑕疵；遇到意外情况，务必提前告知
月计划
把每一次的大更新，当成制作一个新的游戏
周计划
每周1次版本更新。周一至周四进行开发，周五上午8点提交测试，周六上午8点提交审核
周一上午8点进行版本会议，将总计划文档中的版本更新内容确定优先级，并分配到周计划中
版本会议后，周计划中的内容需要分配到每日当中
日计划
每日早上8点碰一次当天计划，晚上8点碰一次当天完成情况
如有意外会影响计划的情况发生，需及时告知
流程说明
一般情况下修复＞制作＞优化
大的模块，比如核心战斗重构等，与周计划分轨进行
一般修复流程
有涉及到线上严重问题的，比如无限刷宝箱、体力免消耗等，需要第一时间修复，并提审上线
不严重的问题，汇入周计划中修复
一般功能的制作流程
| 方案 | 设计。需要开发给出建议的，需提前讨论，直至方案确定 | 此项需周一上午完成
| 前期 | 数据表框架及UI框架确定。制作计划确定 | 此项需周一完成
| 开发 | 程序开发工程
| 资源 | art资源及数据表资源制作
| 整合 | 工程与资源整合，并进行调优 | 此项需周四开始
| 验收 | 各自工作完成后，参照方案进行验收 | 此项需周四完成
一般优化流程
需要调整框架的，列入月计划
其他的，汇入周计划中

## 【1】
核心战斗重构

## 1
2121-05-24 | 2121-05-29 | 版本号 | 开发情况 | 测试情况 | 上线情况